## Cronograma de projeto
MODELO DE CRONOGRAMA DO PROJETO
TÍTULO DO PROJETO |  | Agenda Inteligente |  | NOME DA EMPRESA | [6 empty] | Smart Agence
GERENTE DO PROJETO |  | Luis Battini |  | DATA | [6 empty] | 2022-02-19
FASE |  |  | DETALHES | T1 | [12 empty] | T2 | [12 empty] | T3 | [12 empty] | T4
|  |  |  | JAN |  |  |  |  | FEV |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAI |  |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  |  | AGO |  |  |  | SET |  |  |  | OUT |  |  |  |  | NOV |  |  |  | DEZ
| SEMANA DO PROJETO: |  |  | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25
1 | Inicinado o projeto |  | - Avaliando o escopo | [50 empty] | FIM DO PROJETO | bar: JAN 2
- Desenvolvendo a ideia | bar: JAN 16
2 | Definição e plano do projeto |  | - Incio do projeto | [13 empty] | as |  | a | bar: FEV 6
|  |  | - Orçamento | [16 empty] | as | s | bar: FEV 20
- Organizando a área de trabalho | bar: FEV 27
- Plano de comunicação
- Avaliando os riscos
3 | Lançamento e execução do projeto |  | - Estudo de Plataformas
- Design de interface
- Desenvolvimento
- Programação
4 | Controle e desempenho do projeto |  | - Inicio dos testes
- Verificando resultados
- Correções dos erros
- Produto finalizado
5 | Fechamento do projeto |  | - Documentacao do projeto
- Revisão final do projeto
- Relatório final